## Painel
PAINEL DE AVALIAÇÃO E REFORMULAÇÃO DE CURSOS
PROEN/IFBA · Base estruturada para integração com o painel e a API
PROJETOS |  | NO CAMPUS | NA PROEN | NO CONSEPE | PRAZO VENCIDO
10 |  | 5 | 3 | 2 | 2
DISTRIBUIÇÃO POR ETAPA
Etapa | Quantidade
Mapeamento inicial | 1
Elaboração pelo campus | 2
Análise técnica PROEN | 2
Solicitação ajustes ao campus | 2
Aguardando CONSEPE | 2
Relatado no CONSEPE | 0
Resolução emitida | 1
LEGENDA
PROEN | Análise ou conferência técnica na Pró-Reitoria
Campus | Elaboração, revisão ou resposta à diligência
CONSEPE | Tramitação colegiada, relatoria ou pauta

## Cursos
id | campus | curso | nivel | modalidade | tipo_demanda | etapa_atual | responsavel_atual | processo_sei | portaria_comissao | data_portaria | entrada_proen | saida_proen | entrada_campus | saida_campus | situacao_consepe | data_consepe | prazo | prioridade | progresso | observacoes
C001 | Barreiras | Engenharia Elétrica | EPTNM - Concomitante | Presencial | Implantação de curso | Solicitação ajustes ao campus | Campus | 00000.000001/2026-00 · DEMO | Portaria nº 001/2026 · DEMO | 2026-02-10 11:00 | 2026-06-18 10:00 | 2026-07-04 10:00 | 2026-07-05 10:00 |  | Não encaminhado |  | 2026-08-18 10:00 | Alta | 48 | Adequações relativas à curricularização da extensão e à oferta parcial de carga horária a distância.
C002 | Brumado | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Superior - Licenciatura | Presencial | Implantação de curso | Análise técnica PROEN | PROEN | 00000.000002/2026-00 · DEMO | Portaria nº 014/2026 · DEMO | 2026-03-14 11:00 | 2026-08-11 10:00 |  | 2026-04-03 10:00 | 2026-08-08 10:00 | Não encaminhado |  | 2026-09-05 10:00 | Alta | 67 | Projeto em análise técnica após conclusão do estudo de viabilidade pelo campus.
C003 | Barreiras | Licenciatura Intercultural Indígena | Superior - Bacharelado | Presencial | Implantação de curso | Aguardando CONSEPE | CONSEPE | 00000.000003/2026-00 · DEMO | Portaria nº 021/2026 · DEMO | 2026-01-26 11:00 | 2026-07-10 10:00 | 2026-07-20 10:00 | 2026-05-05 10:00 | 2026-07-08 10:00 | Pauta agendada | 2026-08-21 10:00 | 2026-08-21 10:00 | Alta | 89 | Manifestação técnica concluída; projeto encaminhado para apreciação colegiada.
C004 | Brumado | Engenharia Civil | Superior - Tecnologia | Presencial | Atualização do PPC | Elaboração pelo campus | Campus | 00000.000004/2026-00 · DEMO | Portaria nº 033/2026 · DEMO | 2026-04-09 10:00 |  |  | 2026-04-11 10:00 |  | Não encaminhado |  | 2026-10-15 10:00 | Média | 31 | Revisão do perfil do egresso, matriz curricular e informações regulatórias do curso.
C005 | Juazeiro | Tecnologia em Logística | Superior - Licenciatura | Presencial | Reconhecimento de curso | Análise técnica PROEN | PROEN | 00000.000005/2026-00 · DEMO | Portaria nº 042/2026 · DEMO | 2026-05-02 10:00 | 2026-08-17 10:00 |  | 2026-06-01 10:00 | 2026-08-14 10:00 | Não encaminhado |  | 2026-09-12 10:00 | Alta | 61 | Acompanhamento das adequações necessárias ao processo regulatório de reconhecimento.
C006 | Jaguaquara | Licenciatura em Letras Português/Libras | Superior - Licenciatura | Presencial | Implantação de curso | Elaboração pelo campus | Campus | 00000.000006/2026-00 · DEMO | Portaria nº 049/2026 · DEMO | 2026-05-19 10:00 | 2026-06-03 10:00 | 2026-06-12 10:00 | 2026-06-14 10:00 |  | Não encaminhado |  | 2026-10-30 11:00 | Média | 38 | Construção do projeto com apoio de avaliação técnica externa especializada.
C007 | Euclides da Cunha | Técnico em Informática Integrado | EPTNM - Integrado | Presencial | Reformulação do PPC | Mapeamento inicial | Campus | 00000.000007/2026-00 · DEMO | A constituir |  |  |  | 2026-08-04 10:00 |  | Não encaminhado |  | 2026-11-28 11:00 | Média | 14 | Levantamento inicial para alinhamento ao currículo de referência institucional.
C008 | Lauro de Freitas | Tecnologia em Jogos Digitais | Superior - Tecnologia | Presencial | Atualização do PPC | Resolução emitida | PROEN | 00000.000008/2026-00 · DEMO | Portaria nº 058/2026 · DEMO | 2026-02-18 11:00 | 2026-07-02 10:00 | 2026-07-19 10:00 | 2026-04-12 10:00 | 2026-06-28 10:00 | Aprovado | 2026-07-24 10:00 | 2026-07-24 10:00 | Baixa | 100 | Tramitação concluída e aprovação registrada para atualização dos sistemas acadêmicos.
C009 | Irecê | Engenharia Mecânica | Superior - Bacharelado | Presencial | Implantação de curso | Solicitação ajustes ao campus | Campus | 00000.000009/2026-00 · DEMO | Portaria nº 063/2026 · DEMO | 2026-03-07 11:00 | 2026-07-21 10:00 | 2026-08-01 10:00 | 2026-08-02 10:00 |  | Não encaminhado |  | 2026-09-01 10:00 | Alta | 45 | Campus deverá complementar informações de infraestrutura, corpo docente e matriz curricular.
C010 | Porto Seguro | Técnico em Hospedagem Integrado | EPTNM - Integrado | Presencial | Reformulação do PPC | Aguardando CONSEPE | CONSEPE | 00000.000010/2026-00 · DEMO | Portaria nº 071/2026 · DEMO | 2026-01-15 11:00 | 2026-06-23 10:00 | 2026-07-07 10:00 | 2026-04-20 10:00 | 2026-06-20 10:00 | Em análise pelo relator | 2026-08-08 10:00 | 2026-09-20 10:00 | Média | 82 | Projeto aguardando designação de relatoria no CONSEPE.

## Listas
nivel | modalidade | tipo_demanda | etapa_atual | responsavel_atual | situacao_consepe | prioridade | Campus
Superior - Licenciatura | Presencial | Implantação de curso | Mapeamento inicial | Campus | Não encaminhado | Alta | Barreiras
EPTNM - Concomitante | A distância | Reformulação do PPC | Elaboração pelo campus | PROEN - DPE | Na Camara de Ensino | Média | Brumado
Superior - Bacharelado |  | Alteração Menor Relevância do PPC | Análise técnica PROEN | PROEN - DESUP | Em análise pelo relator | Baixa | Camaçari
Superior - Tecnologia |  | Supensão da oferta | Solicitação ajustes ao campus | PROEN - DETEC | Pauta agendada |  | Cajazeiras
EPTNM - Integrado |  | Estudo de viabilidade | Aguardando CONSEPE | PROEX - Curricularização | Aprovado |  | Campo Formoso
EPTNM - Subsequente |  |  | Relatado no CONSEPE | CONSEPE | Aprovado com Ressalvas - (com a unidade) |  | Euclides da Cunha
EPTNM - EJA |  |  | Resolução emitida |  | Aguardando emissão de Resolução |  | Eunápolis
[5 empty] | Resolução Emitida |  | Feira de Santana
Ilhéus
Irecê
Itabuna
Jacobina
Jaguaquara
Jequié
Juazeiro
Lauro de Freitas
Macaúbas
Paulo Afonso
Poções
Porto Seguro
Salvador
Santo Amaro
Santo Antônio de Jesus
Seabra
Simões Filho
Ubaitaba
Valença
Vitória da Conquista

## Dicionario_API
DICIONÁRIO DE DADOS E INTEGRAÇÃO DA API
Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição
id | Texto | Sim | Identificador único do registro
campus | Texto | Sim | Campus responsável pela oferta
curso | Texto | Sim | Nome oficial do curso
nivel | Lista | Sim | EPTNM (Integrado, Concomitante, Subsequente ou EJA) ou Superior (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnologia)
modalidade | Lista | Sim | Modalidade de oferta
tipo_demanda | Lista | Sim | Natureza da demanda de PPC
etapa_atual | Lista | Sim | Fase atual do fluxo
responsavel_atual | Lista | Sim | Unidade que detém a ação no momento
processo_sei | Texto | Sim | Número do processo no SEI
portaria_comissao | Texto | Não | Número da portaria da comissão
data_portaria | Data | Não | Data de emissão da portaria
entrada_proen | Data | Não | Data mais recente de chegada à PROEN
saida_proen | Data | Não | Data mais recente de saída da PROEN
entrada_campus | Data | Não | Data mais recente de chegada ao campus
saida_campus | Data | Não | Data mais recente de saída do campus
situacao_consepe | Lista | Sim | Situação da matéria no CONSEPE
data_consepe | Data | Não | Data do último registro no CONSEPE
prazo | Data | Não | Prazo vigente para a próxima entrega
prioridade | Lista | Sim | Prioridade de acompanhamento
progresso | Número 0–100 | Sim | Percentual estimado de conclusão
observacoes | Texto | Não | Registro sintético de pendências e encaminhamentos
COMO CONECTAR AO PAINEL
1. Importe este arquivo para o Google Sheets.
2. Adicione o Apps Script atualizado; ele lê as abas Cursos e Listas.
3. Implante como aplicativo da Web e copie a URL /exec.
4. No painel, use o botão “Conectar API” e informe a URL.